## TSPi Task Planning Template: Form SUMTASK

**Name: 彭伟 Date: 2016/6/5**

**Team: 第10组 Instructor: 张笑燕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK NAME | PLAN | | | | ACTUAL | | | |
| HOURS | PV | Cumulative PV | Week no. | HOURS | EV | Cumulative EV | Week no. |
| LAUNCH&STRATEGY | 5 | 6.33 | 6.33 | 1 | 4 | 12.50 | 12.50 | 1 |
| PLAN | 5 | 6.33 | 12.66 | 2 | 4 | 12.50 | 25.00 | 2 |
| REQUIREMENT | 10 | 12.66 | 25.32 | 3 | 8 | 25.00 | 50.00 | 3 |
| Design | 10 | 12.66 | 37.97 | 3 | 16 | 50.00 | 100.00 | 4 |
| IMPLEMENTATION | 29 | 36.71 | 74.69 | 4 |  |  |  |  |
| TEST | 10 | 12.66 | 87.34 | 5 |  |  |  |  |
| POSTMORTEM | 10 | 12.66 | 100.00 | 6 |  |  |  |  |
| TOTAL | 79 | 100 |  |  | 32 |  |  |  |